АДМИНИСТРАЦИЯ УПОРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 02.06.2015 г. № 47

хутор Упорный

**Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых**

**администрацией Упорненского сельского поселения**

**Павловского района**

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением администрации Упорненского сельского поселения Павловского района от 30 декабря 2013 года № 76 «Об утверждении реестра муниципальных услуг предоставляемых администрацией Упорненского сельского поселения Павловского района», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить планграфик   перехода   на   предоставление   муниципальных   услуг   в   электронной  форме, предоставляемых администрацией Упорненского сельского поселения Павловского района (прилагается).

2. Специалисту I категории администрации Упорненского сельского поселения (Беловой) разместить настоящее постановление на официальном сайте Упорненского сельского поселения Павловского района .

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

И.о.главы Упорненского сельского

поселения Павловского района С.Н.Оленец

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Упорненского сельского поселения

Павловского района

от 02.06.2015 г № 47

 **ПЛАН-ГРАФИК**

**перехода на предоставление услуг в электронной форме,**

**предоставляемых администрацией Упорненского сельского поселения**

**Павловского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией Упорненского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов  перехода   на   предоставление   услуг   в   электронном  виде |
|  |  |  | I этапРазмещение информации об услуге на официальном сайте администрации Упорненского сельского поселения Павловского района | II этапРазмещение на официальном сайте администрации Упорненского сельского поселения форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этапОбеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала  муниципальных  услуг Краснодарского края | IV этапОбеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода  предоставления   услуг  с использованием Портала  муниципальных  услуг Краснодарского края | V этапОбеспечение возможности получения результата  предоставления   услуги   в   электронном  виде на Портале  муниципальных услуг Краснодарского края, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рассмотрение обращений граждан в администрации Упорненского сельского поселения Павловского района | Белова С.А. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015 г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 2 | Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества | Оленец С.Н. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 3 | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства | Оленец С.Н. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 4 | Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства | Оленец С.Н. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 5 | Выдача градостроительных планов земельных участков | Оленец С.Н. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015 г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 6 | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Белова С.А. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 7 | Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан | Белова С.А. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 8 | Предоставление выписок из похозяйственной книги | Белова С.А. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015 г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 9 | Предоставление копий правовых актов администрации Упорненского сельского поселения | Белова С.А. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 10 | Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства | Оленец С.Н. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 11 | Об утверждении административного регламента администрации Упорненского сельского поселения Павловского района по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий» | Белова С.А. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 12 | Выдача порубочного билета на территории Упорненского сельского поселения Павловского района | Оленец С.Н. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.205г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 13 | Выдаче разрешения на право организации розничных рынков на территории Упорненского сельского поселения Павловского района | Оленец С.Н. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 14 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Оленец С.Н. | 01.07.2015 | 01.08.2015 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |

\* - при изменении объемов финансирования в бюджете Упорненского сельского поселения сроки реализации мероприятий плана-графика могут быть сокращены.

И.о.главы Упорненского сельского

поселения Павловского района С.Н.Оленец